NBA Analysis 项目计划文档

目录

[NBA Analysis 项目设计文档 1](#_Toc413529886)

[目录 2](#_Toc413529887)

[1 前言 3](#_Toc413529888)

[1.1 发布日期 3](#_Toc413529889)

[1.2 团队 3](#_Toc413529890)

[1.3 成员 3](#_Toc413529891)

[1.4 变更历史 3](#_Toc413529892)

[2 总体介绍 4](#_Toc413529893)

[2.1 编制目的 4](#_Toc413529894)

[2.2 产品概述 4](#_Toc413529895)

[2.3 参考资料 4](#_Toc413529896)

[2.4 词汇表 4](#_Toc413529897)

[3 系统设计描述主体（主要是完成这一部分） 5](#_Toc413529898)

[3.1 展示层设计 5](#_Toc413529899)

[3.1.1 展示层分解图 5](#_Toc413529900)

[3.1.2 展示层模块的职责 5](#_Toc413529901)

[3.1.3 展示层模块的接口规范 5](#_Toc413529902)

[3.2 逻辑层设计 7](#_Toc413529903)

[3.2.1 xxx1模块 7](#_Toc413529904)

[3.2.2 Xxx2模块 7](#_Toc413529905)

[3.3 数据层设计 8](#_Toc413529906)

[4 信息视角 10](#_Toc413529907)

[4.1 数据持久化对象 10](#_Toc413529908)

[4.2 Txt数据文件格式 11](#_Toc413529909)

[5 开发包图（下次再讨论） 12](#_Toc413529910)

# 前言

## 发布日期

2015年3月8日

## 团队

高效率小组

## 成员

陈建伟、梅杰、王俊超、刘瀚文

## 变更历史

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 修改人员 | 日期 | 原因 | 版本号 |
| 刘瀚文 | 2015/3/8 | 建立文档 | V1.0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 阶段目标

在本阶段，主要完成以下任务:

1. 小组建立。
2. 分析作业需求。
3. 完成《需求规格文档》。
4. 设计软件系统。
5. 完成《设计文档》。
6. 完成《测试文档》。

# 日程表

Table 项目日程表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task Name | Duration (day) | Start | Finish |
| 1 | 确定目标，成员见面 | 1 | 2015/3/5 | 2015/3/5 |
| 2 | 确定计划、规则、分工，完成启动文档 | 2 | 2015/3/6 | 2015/3/7 |
| 3 | 初步完成需求、测试和设计文档 | 3 | 2015/3/7 | 2015/3/9 |
| 4 | 验证上述文档 | 1 | 2015/3/10 | 2015/3/10 |
| 5 | 编码开发 | 6 | 2015/3/10 | 2015/3/15 |
| 6 | 程序测试及文档验证 | 4 | 2015/3/15 | 2015/3/18 |
| 7 | 总结 | 1 | 2015/3/19 | 2015/3/19 |

Table 项目成本估算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | 成本预估 | 实际执行记录 |
| 1 | 3 |  |
| 2 | 8 |  |
| 3 | 12 |  |
| 4 | 4 |  |
| 5 | 24 |  |
| 6 | 14 |  |
| 7 | 2 |  |

Table 项目网络图

本阶段项目活动以FS关系为主。

# 里程碑

|  |  |
| --- | --- |
| 里程碑 | 日期 |
| 完成设计验证，开始大规模编码 | 2015/3/10 |
| 完成编码，开始测试及文档验证 | 2015/3/15 |
| 完成本阶段作业 | 2015/3/19 |